|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **национального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Национальный проект "Культура" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование национального  проекта | | | | | | | Культура | | | | | | | | Сроки реализации проекта | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2024 | | |
| Куратор национального проекта | | | | | | | Голикова Т.А. | | | | | | | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| Руководитель национального проекта | | | | | | | Любимова О.Б. | | | | | | | | Министр культуры Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| Администратор национального проекта | | | | | | | Ярилова О.С. | | | | | | | | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Национальные цели и целевые показатели,  на достижение которых влияет национальный проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Возможности для самореализации и развития талантов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | | | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Показатели национального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | | Информационная система (источник данных) |
| Значение | | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| 1 | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | | | | Единица | | 840,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182,00 | | | 1 424,00 | 1 677,00 | 1 962,00 | 2 197,00 | | 3 430,00 | Нет | | | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 1.2. | | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.), нарастающим итогом | | | | Единица | | 3 070,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 745,00 | | | 4 435,00 | 5 125,00 | 5 835,00 | 6 345,00 | | 8 895,00 | Нет | | | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 1.3. | | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам | | | | Миллион условных единиц | | 90,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | | | 190,00 | 240,00 | 300,00 | 360,00 | | 690,00 | Нет | | | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 2 | | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | | | | Единица | | 354,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832,00 | | | 5 110,00 | 7 388,00 | 9 666,00 | 11 944,00 | | 23 334,00 | Нет | | | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 3 | | Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | | Информационная система (источник данных) |
| Значение | | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  | | Число участников культурно-просветительских программ для школьников (тыс. чел), нарастающим итогом | | | | Тысяча человек | | 160,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | | | 300,00 | 370,00 | 440,00 | 510,00 | | 860,00 | Нет | | | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 4 | | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | | | | Человек | | 25 000,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | 60 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | | 200 000,00 | Нет | | | ЕИС "Добровольцы России" |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Структура национального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | | | | | Сроки  реализации | | | | Куратор федерального проекта | | | | | | | | | | Руководитель федерального проекта | | | | | |
| 1 | | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | | | Культурная среда | | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Голикова Татьяна Алексеевна | | | | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | Осинцев Владимир Геннадьевич | | | | Заместитель Министра культуры РФ | |
| 2 | | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | | | «Творческие люди» | | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Голикова Татьяна Алексеевна | | | | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | Манилова Алла Юрьевна | | | | Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации | |
| 3 | | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») | | | «Цифровая культура» | | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Голикова Татьяна Алексеевна | | | | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | Ксензов Максим Юрьевич | | | | Заместитель Министра | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Федеральный проект (Культурная среда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.), нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Федеральный проект («Творческие люди») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Число участников культурно-просветительских программ для школьников (тыс. чел), нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Федеральный проект («Цифровая культура») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 5. Финансовое обеспечение национального проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)», в том числе: | 16 417 233,68 | 10 690 576,11 | 17 009 093,20 | 18 623 112,40 | 19 067 122,90 | 16 379 300,00 | 98 186 438,29 |
| 1.1. | Федеральный бюджет, всего | 8 981 818,19 | 10 160 894,31 | 15 616 236,60 | 17 457 109,00 | 17 876 642,70 | 15 754 300,00 | 85 847 000,80 |
| 1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 7 435 415,49 | 7 704 291,01 | 13 254 942,50 | 13 968 367,50 | 14 217 122,90 | 10 736 500,00 | 67 316 639,40 |
| 1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)», в том числе: | 3 872 022,50 | 3 575 458,50 | 3 296 996,80 | 3 017 954,50 | 3 480 421,40 | 3 475 000,00 | 20 717 853,70 |
| 2.1. | Федеральный бюджет, всего | 3 872 022,50 | 3 575 458,50 | 3 296 996,80 | 3 017 954,50 | 3 480 421,40 | 3 475 000,00 | 20 717 853,70 |
| 2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)», в том числе: | 1 180 000,00 | 3 313 029,50 | 3 957 484,70 | 3 964 872,90 | 3 958 043,50 | 1 130 000,00 | 17 503 430,60 |
| 3.1. | Федеральный бюджет, всего | 1 180 000,00 | 3 313 029,50 | 3 957 484,70 | 3 964 872,90 | 3 958 043,50 | 1 130 000,00 | 17 503 430,60 |
| 3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 950 000,00 |
| 3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 21 469 256,18 | 17 579 064,11 | 24 263 574,70 | 25 605 939,80 | 26 505 587,80 | 20 984 300,00 | 136 407 722,59 |
| в том числе:  федеральный бюджет | | 14 033 840,69 | 17 049 382,31 | 22 870 718,10 | 24 439 936,40 | 25 315 107,60 | 20 359 300,00 | 124 068 285,10 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидироанные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 7 635 415,49 | 7 854 291,01 | 13 404 942,50 | 14 118 367,50 | 14 367 122,90 | 10 886 500,00 | 68 266 639,40 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  (бюджеты территориальных государственных фондов обязательно медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |